GOVERNO DO PARANÁ

PARANA ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

CADERNO DE RESPONSABILIDADES

JOGOS DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO 2024

ÍNDICE

1. RESPONSABILIDADES DA PARANÁ ESPORTE

1.1 	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO TÉCNICA

1.2    	RECURSOS HUMANOS

1.3	RECURSOS MATERIAIS

1.4	RECURSOS FINANCEIROS

2. RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO

  - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

  - LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO PROJETO

  - ATENDIMENTO DA EQUIPE DE TRABALHO

  - ATENDIMENTO MÉDICO

  - DIVULGAÇÃO DO PROJETO

  - AUTORIZAÇÕES

3. TERMO DE COMPROMISSO

1. 	RESPONSABILIDADES DA PARANÁ ESPORTE

## 1.1.	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

## COMPOSIÇÃO

A PARANÁ ESPORTE através do seu Diretor-Presidente ou representante legalmente habilitado constituirá através de documento oficial a Comissão Técnica para o PROJETO JOGOS DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO – JIIDO – MARINGÁ 2024,  ficando assim constituída:

I – Coordenação Geral, a qual se vinculam:

- Coordenação das atividades adaptadas;

- Coordenação Administrativa;

- Assessoria de Materiais;

- Coordenação Financeira;

- Coordenação de Divulgação

- Assessoria de Imprensa;

- Coordenação de Comunicação Visual;

- Coordenação de Atividades de Lazer;

RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS

A Coordenação Geral assumirá suas responsabilidades e competências a partir do inicio do PROJETO JIIDO 2024, competindo a cada um de seus integrantes:

COORDENAÇÃO GERAL - Composta por um Profissional de Educação Física - técnico desportivo, competindo-lhe:

- Coordenar os trabalhos executados pelas supervisões, coordenações e assessorias;

- Orientar as Supervisões, Coordenações e Assessorias, quanto às responsabilidades e às condutas no evento;

- Decidir acerca de questões próprias da administração e organização do projeto;

- Elaborar o relatório técnico detalhado do projeto.

COORDENAÇÃO das atividades adaptadas  - Composta por um Profissional de Educação física, competindo-lhe:

- Coordenar as atividades propostas dentro do Projeto;

- Coordenar as oficinas dos esportes adaptados sob sua responsabilidade dentro do Projeto;

- Organizar e planejar as atividades esportivas e de lazer a serem desenvolvidas no JIIDO;

- Elaborar o relatório técnico detalhado sobre o evento .

COORDENAÇÃO DE DIVULGAÇÃO - Será composta por um ou mais membros, competindo-lhe(s):

- Assessorar diretamente a Coordenação Geral;

- Coordenar os trabalhos de Imprensa.

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Será composta por um ou mais membros, competindo-lhe(s):

- Coordenar os trabalhos da Central de Imprensa;

- Fazer contatos com a imprensa para a divulgação dos eventos e atividades realizadas;

- Facilitar o trabalho e a obtenção de dados e resultados por parte da imprensa;

1.2 RECURSOS HUMANOS

- Realizar a formação dos recursos humanos em duas etapas:

    - Realizar o Curso de Formação dos recursos humanos que atuarão no projeto.

1.3 RECURSOS MATERIAIS

- Fornecer os materiais esportivos e de lazer a serem utilizados durante as atividades programadas para o projeto.

1.4 RECURSOS FINANCEIROS

- Custear o pagamento dos recursos humanos envolvidos no Projeto;

- RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

## 2.1. 	RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- A Prefeitura Municipal  de Maringá deverá indicar um responsável para ser a pessoa de contato da parceira com  a Paraná Esporte.

## 2.2. 	LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO PROJETO

- Deixar em plenas condições de uso o local para a realização do evento, bem como outros locais que venham a ser utilizados no município.

- Ser responsável por toda a infraestrutura necessária para a realização das atividades esportivas como redes, postes, tabelas de basquetebol, traves de handebol. Fitas demarcatórias paras as atividades adaptadas.

- Ser responsável pela segurança dos locais de realização do projeto;

- Os locais de realização do projeto deverão estar prontos até 10 (dez) dias antes do início da realização do projeto.

- Promover a abertura e encerramento dos Jogos de Integração do Idoso JIIDO com uma atração cultural local;

2.3. 	ATENDIMENTO DA EQUIPE DE TRABALHO

- Providenciar local seguro para guarda do material que será utilizado nas atividades programadas para o projeto;

# 2.4. 	ATENDIMENTO MÉDICO

- Providenciar atendimento médico de urgência para atender todas as pessoas físicas participantes  do projeto;

- Providenciar atendimento médico-hospitalar gratuito a toda equipe de trabalho (organização);

# 2.5.	DIVULDAÇÃO DO PROJETO

- A Prefeitura Municipal de Maringá deverá fazer a divulgação local e regional da realização do Projeto  no município, bem como das atividades programadas, principalmente.

2.6  AUTORIZAÇÕES

- Providenciar junto aos órgãos competentes as autorizações necessárias para a execução do projeto (ECAD e outras).

PROJETO JOGOS DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO 2024 - MARINGÁ

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – PARANÁ ESPORTE e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

Estamos cientes das responsabilidades do nosso município para a realização deste evento, comprometendo-nos a realizar todas as solicitações deste Caderno de Responsabilidades, nos prazos nele estabelecidos.

Por ser verdade firmamos o presente.

MARINGÁ,_____ de ____________ de 2024.

__________________________________

Representante da Paraná Esporte

__________________________________

Prefeito ou representante do Municipal de Maringá